## Sheet1
项目管理排期表
日期 |  | 排期
2024-08-19 |  | 组队并讨论确定各自分工
2024-08-20 |  | 全员开会讨论敲定助农商城小程序项目主题
2024-08-21 |  | 产品经理初步确定小程序需求与功能，开发协调功能实现可行度
2024-08-22 |  | 开发根据小程序模版初步实现核心功能：商城首页商品显示与介绍与单种商品购买
产品经理与成员讨论确定后续可增进实现功能并制作PPT准备阿尔法发布
测试根据小程序初步模型粗略确定测试方法
2024-08-23 |  | 借助AI工具完成logo设计
进一步完善小程序，首页了添加多种商品，底层三个导航键布局，添加了购物车功能，简易个人中心模块，未能实现并舍弃商品分类、搜索、评论区等功能
产品进行工作协调与功能舍取并进行发布PPT制作
测试进行最后阶段测试，完善贝塔发布前准备
2024-08-24 |  | 贝塔发布
分工
产品经理 | 周昊宇
开发 | 郭晶鑫
吴家豪
陈伟
徐若凡
测试 | 杜鹏柏